Министру труда и социальной защиты населения Ставропольского края

И.И.Ульянченко

заместителя министра

Е.В.Немцевой

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСВОЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотренных на реализацию мероприятий комплекса мер Ставропольского края по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель | Расходы в рамках мероприятия | | | | | | Вид закупки | По состоянию на  **25.08.2017** | Освоено по состоянию на  **25.08.2017** | Остаток по состоянию на  **25.08.2017** |
| вид расходов | расчет стоимости | | | сумма (рублей) | |
| наименование  расходов | стоимость (рублей) | количество  (штук) |
| 1. | Организация работы службы профилактики отказов от новорожденных «Берегиня» | **«Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис»** | приобретение транспортных средств | микроавтобус «Газель» | 1320 000 | 1 | 1320 000 | |  |  | 0 | 1320000 |
|  | приобретение  реабилитационного оборудования | оборудование для пескотерапии – диагностический коррекционно-развивающий комплекс с видеорегистрацией «Песочная терапия» | 40 000 | 1 | 40 000 | |  |  | 0 | 40000 |
|  |  |  |  | комплекс для арт-терапии с прозрачным мольбертом | 16 000 | 4 | 64 000 | |  |  |  |  |
|  |  |  | приобретение мебели | стол складной овальный 16 дм 188-75 ОТД (1800x800x750) на 6-8 чел. | 6 000 | 2 | 12 000 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | складной стул М40-51 с пюпитром из МДФ | 500 | 10 | 35 000 | |  |  |  |  |
|  |  |  | приобретение диагностических методик, в том числе компьютерных | инструментарий для психологической разгрузки LED-панель | 4 150 | 4 | 16 600 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» | 13 500 | 1 | 13 500 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | личностный опросник MMPI | 13 500 | 1 | 13 500 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методика рисуночных метафор «Жизненный путь» | 5 700 | 1 | 5 700 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия» | 12 100 | 1 | 12 100 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методика цветодиагностики и психотерапии В.М. Элькина | 11 200 | 1 | 11 200 | |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по мероприятию** | | | | | | **1543 600** | |  |  |  |  |
| 2. | Организация деятельности межведомственных мобильных бригад по социальному сопровождению семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи | **государственное казенное учреждение социального обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань»** | приобретение транспортных средств | автомобиль ВАЗ (Lada) Largus Кросс 7-местный | 700 000 | 1 | 700 000 | | аукцион | Изучается рынок | 0 | 700000 |
|  | приобретение компьютерной техники | ноутбук | 30 000 | 3 | 90 000 | | План закупки – в июле. Прямые договоры. | Подобраны поставщики «ДНС – Юг», ООО «М- Видео». Осуществляется подготовка проектов договоров. | 0 | 90000 |
|  |  | приобретение оргтехники | портативный сканер | 14 000 | 1 | 14 000 | | -//- | -//- | 0 | 14000 |
|  |  |  | приобретение видеотехники | видеокамера | 29 000 | 1 | 29 000 | | -//- | -//- | 0 | 29000 |
|  |  |  | приобретение фототехники | фотоаппарат | 35 000 | 1 | 35 000 | | -//- | -//- | 0 | 35000 |
|  |  |  | приобретение диагностических методик, в том числе компьютерных | личностный опросник MMPI | 13 500 | 1 | 13 500 | | План закупки – в июле. Прямой договор. | Подобран поставщик ООО «Иматон». Осуществляется подготовка проекта договора | 0 | 13500 |
|  |  |  |  | «Hand-тест» | 9 700 | 1 | 9 700 | | -//- | -//- | 0 | 9700 |
|  |  |  |  | автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» | 13 500 | 1 | 13 500 | | -//- | -//- | 0 | 13500 |
|  |  |  |  | личностный опросник Кеттела | 10 500 | 1 | 10 500 | | -//- | -//- | 0 | 10500 |
|  |  |  |  | оригинальный тест Люшера | 15 500 | 1 | 15 500 | | -//- | -//- | 0 | 15500 |
|  |  |  |  | тест Векслера | 15 500 | 1 | 15 500 | | -//- | -//- | 0 | 15500 |
|  |  |  |  | тест Тулуз-Пьерона | 11 700 | 1 | 11 700 | | -//- | -//- | 0 | 11700 |
|  |  |  |  | экспресс-диагностика суицидального риска «Сигнал» | 13 500 | 1 | 13 500 | | План закупки – август. Прямой договор | Подобран поставщик ООО «Иматон». Осуществляется подготовка проектов договоров. | 0 | 13500 |
|  |  |  |  | методика Л.А. Ясюковой | 15 000 | 1 | 15 000 | | -//- | -//- | 0 | 15000 |
|  | **ИТОГО по мероприятию** | | | | | | **986 400** | |  |  | **0** | **986400** |
| 3. | Организация работы мобильного консультативного пункта для многодетных, неполных, малообеспеченных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Безопасное детство» | **государственное казенное учреждение социального обслуживания «Ипатовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал»** | приобретение транспортных средств | автомобиль ВАЗ (Lada) Largus Кросс 7-местный | 700 000 | 1 | 700 000 | | аукцион | 22.08.2017 - опубликован протокол рассмотрения единственной заявки. 28.08.2017 – дата направления контракта поставщику.  04.09.2017- заключение контракта.  29.09.2017 оплата по факту поставки автомобиля. | 0 | 700000 |
|  | приобретение компьютерной техники | ноутбук | 30 000 | 2 | 60 000 | | План закупки – в июле. Прямые договоры. | 14.07.2017 г. заключен контракт от с ООО Компьютерный салон «Вега-Сервис» на приобретение двух ноутбуков. Сумма контракта – 50000,00 руб. Товар получен. | 50000 | 0 |
|  | приобретение фототехники  приобретение реабилитационного оборудования  приобретение мебели  приобретение диагностических методик, в том числе компьютерных | фотоаппарат | 30 000 | 1 | 30 000 | | План закупки – в июле. Прямые договоры | 25.07.2017 г. заключен контракт с ИП Плугина Е.В. Сумма контракта – 16000,00 руб. Товар получен. | 16000 | 0 |
|  | сенсорная доска с указкой | 25 000 | 1 | 25 000 | | План закупки – в июле. Прямые договоры | 08.08.2017 г. заключен договор купли-продажи товара №5 с ИП Плугина Е.В. Товар получен. | 52800 | 0 |
|  | стеллаж | 8 000 | 1 | 8 000 | | План закупки – в июле. Прямые договоры | Заключен договор от 18.07.2017 г. с ООО «Центр оборудования Альта». Стоимость – 8000,00 руб. Товар получен. | 8000 | 0 |
|  | стол деревянный для групповой работы со стульями | 43 000 | 1 | 43 000 | | План закупки – в июле. Прямые договоры | Заключен договор от 18.07.2017 г. с ООО «Центр оборудования Альта». Стоимость – 39200,00 руб. Товар получен. | 39200 | 0 |
|  | личностный опросник Кеттела | 10 500 | 1 | 10 500 | | План закупки – в августе. Прямые договоры | Заключен контракт с ООО «Иматон» Профессиональный психологический инструментарий» от 31.07.2017 г. №891. | 10500 | 0 |
|  | методика «Домики» | 11 500 | 1 | 11 500 | | -//- | -//- | 11500 | 0 |
|  | тест Тулуз-Пьерона | 11 700 | 1 | 11 700 | | -//- | -//- | 11700 | 0 |
|  | тест Векслера | 15 500 | 1 | 15 500 | | -//- | -//- | 15500 | 0 |
|  | тест детской апперцепции (CAT) | 8 100 | 1 | 8 100 | | -//- | -//- | 8100 | 0 |
|  | личностный опросник MMPI | 13 500 | 1 | 13 500 | | -//- | -//- | 13500 | 0 |
|  | методика исследования обучаемости А.Я. Ивановой | 7 700 | 1 | 7 700 | | -//- | -//- | 7700 | 0 |
|  | тест Сонди | 10 500 | 1 | 10 500 | | -//- | Заключен контракт с ООО «Иматон» Профессиональный психологический инструментарий» от 31.07.2017 г. №892. | 10500 | 0 |
|  | «Hand-тест» | 9 700 | 1 | 9 700 | | -//- | -//- | 9700 | 0 |
|  | оригинальный тест Люшера | 15 500 | 1 | 15 500 | | -//- | -//- | 15500 | 0 |
| **ИТОГО по мероприятию 980 200** | | | | | | | | |  |  | 280200 | 700000 |
| 4. | Организация работы детско-родительских клубов для семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, на базе организаций социального обслуживания Ставропольского края | государственное казенное учреждение социального обслуживания «Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | приобретение мультимедийного оборудования | домашний кинотеатр | 22 000 | 1 | | 22 000 | План закупки август. Аукцион | Опубликовано извещение 03.07.2017. Прием заявок до 10.07.2017. Дата проведения аукцион 14.07.2017 |  |  |
|  | приобретение компьютерной техники | ноутбук | 30 000 | 2 | | 60000 |  |  |  |  |
|  | приобретение фототехники | фотокамера | 30 000 | 1 | | 30 000 |  |  |  |  |
|  | приобретение мебели | стол дидактический | 16 350 | 1 | | 16 350 |  |  |  |  |
|  | приобретение реабилитационного оборудования | стол для рисования песком | 12 320 | 1 | | 12 320 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фибероптический душ «Солнышко» | 18 700 |  | | 18 700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | светогенератор для фибероптики ФОС-100ГЛ | 9 660 |  | | 9 660 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кварцевый песок для рисования | 880 | 1 | | 880 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | световой занавес | 13 600 | 1 | | 13 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | приобретение диагностических методик, в том числе компьютерных | Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» | 13 500 | 1 | | 13 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тест Сонди | 10 500 | 1 | | 10 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | личностный опросник MMPI | 13 500 | 1 | | 13 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методика цветодиагностики и психотерапии В.М. Элькина | 11 200 | 1 | | 11 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методика рисуночных метафор «Жизненный путь» | 5 700 | 1 | | 5 700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Hand-тест» | 9 700 | 1 | | 9 700 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по мероприятию 247 610** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация работы служб социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, на базе двух центров социальной помощи семье и детям Ставропольского края | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Апанасенковский центр социальной помощи семье и детям» | приобретение транспортных средств  приобретение реабилитационного оборудования | автомобиль ВАЗ (Lada) Largus Кросс 7-местный | 700000 | 1 | | 700000 |  |  |  |  |
| приобретение компьютерной техники | стол для рисования песком | 22000 | 1 | | 22000 |  |  |  |  |
| приобретение фототехники | фотоаппарат зеркальный | 35000 | 1 | | 35000 |  |  |  |  |
| приобретение видеотехники | видеокамера | 30000 | 1 | | 3000 |  |  |  |  |
| приобретение диагностических методик, в том числе компьютерных | штатив | 9500 | 1 | | 9500 |  |  |  |  |
| компьютер | 50000 | 1 | | 50000 |  |  |  |  |
| комплекс «Эффектон студио» для социальной работы | 28 500 | 1 | | 28 500 |  |  |  |  |
|  | Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» | 13 500 | 1 | | 13 500 |  |  |  |  |
|  | Тест Сонди | 10500 | 1 | | 10500 |  |  |  |  |
|  | «Hand-тест» | 9700 | 1 | | 9700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | личностный опросник MMPI | 13500 | 1 | | 13500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методика цветодиагностики и психотерапии В.М. Элькина | 11200 | 1 | | 11200 |  |  |  |  |
|  |  | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» | приобретение транспортных средств | микроавтобус «Газель» | 1320000 | 1 | | 1320000 | План закупки в октябре. Аукцион | 10.07.2017 внесение изменений в план-график закупок. |  |  |
|  |  | приобретение оргтехники | портативный сканер | 14000 | 2 | | 28000 |  |  |  |  |
|  |  | приобретение фототехники | фотоаппарат со штативом | 35 000 | 1 | | 35 000 |  |  |  |  |
|  |  | приобретение компьютерной техники | ноутбук-трансформер | 25 000 | 1 | | 25000 |  |  |  |  |
|  |  |  | приобретение диагностических методик, в том числе компьютерных | Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» | 13500 | 1 | | 13500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | личностный опросник Кеттела | 10 500 | 1 | | 10 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тест Векслера | 15 500 | 1 | | 15 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тест детской апперцепции (CAT) | 8 100 | 1 | | 8 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методика «Домики» | 11 500 | 1 | | 11 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тест Тулуз-Пьерона | 11 700 | 1 | | 11 700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методика исследования обучаемости А.Я. Ивановой | 7 700 | 1 | | 7 700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | методика Л.А. Ясюковой | 12 500 | 1 | | 12 500 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по мероприятию** | | | | | | | **2557 400** |  |  |  |  |
| 6. | Издание информационно-аналитического сборника «Эффективные региональные практики социального сопровождения семей с детьми, нуждающимися в социальной помощи, в Ставропольском крае» | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» | оплата информационно-просветительских изданий | оплата типографских услуг по изданию информационно-аналитического сборника по договору с юридическим лицом | 300 руб.x 300 экз. |  | | 90 000 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по мероприятию** | | | | | | | **90 000** |  |  |  |  |
| 7. | Создание краевого ресурсного центра для специалистов организаций социального обслуживания Ставропольского края | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» | приобретение мультимедийного оборудования | проектор Aser | 29 000 | 1 | | 29 000 |  |  |  |  |
|  | приобретение компьютерной техники | ноутбук | 18 800 | 1 | | 18 800 |  |  |  |  |
| **ИТОГО по мероприятию** | | | | | | | | **47 800** |  |  |  |  |
| **ИТОГО по комплексу мер** | | | | | | | | **6453 010** |  |  |  |  |

07.07.2017