ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСВОЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотренных на реализацию мероприятий краевой программы «Право быть равным» на 2015-2017 годы», на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Исполнитель | Расходы в рамках мероприятия | Вид закупки | По состоянию на**04.08.2017** | Освоено по состоянию на**04.08.2017** | Остаток по состоянию на**04.08.2017** |
| вид расходов | расчет стоимости | сумма (рублей) |
| наименованиерасходов | стоимость (рублей) | количество(штук) |
| 1. | Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания инновационных методов психолого-педагогической коррекции детей-инвалидов и их родителей | ГКУСО «Ипатовский СРЦН «Причал» | Приобретение реабилитационного оборудования, в том числе: | Коррекционно-развивающий комплекс «Песочная терапия» | 53500 | 1 | 53500 | Прямой договор | Заключен договор поставки от 31.07.2017 г. №38 с ООО «Развивай-Ка». Стоимость товара 58500,00 руб.Счет находится на рассмотрении минфина. | 0 | 53500 |
| Детский игровой терминал «Солнышко» (настенный) | 104000 | 1 | 104000 | Прямой договор | Заключен договор поставки от 31.07.2017 г. №39 с ООО «Развивай-Ка».Стоимость товара 99000,00 руб.Счет находится на рассмотрении минфина. | 0 | 104000 |